| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область) |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |
| Куратор регионального проекта | Агафонова И.В. |  | Заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Петров Е.А. |  | Директор департамента |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Волкова Г.Г. |  | Заместитель директора департамента |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Социальная и демографическая политика Брянской области |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Региональные проекты |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  |  |  |  | - | Тысяча семей |  | 0,0000 |  | 2019 |  |  | - |  | 6,0000 |  |  | 9,5500 | 8,4530 |  | 7,8000 |  | 6,7320 | 9,7000 |  |  | - |  | - | Освоение средств на предоставление дополнительного пособия при рождении ребенка в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 26.09.2016 № 503-п "О порядке назначения и выплаты пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей". |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 1.2 |  | Многодетные семьи в Брянской области, имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие |  |  |  |  | - | Тысяча семей |  | 0,0000 |  | 2019 |  |  | - |  | 1,1000 |  |  | 1,5500 | 1,7780 |  | 1,8000 |  | 1,7500 | 1,9000 |  |  | - |  | - | Освоение средств на предоставление единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зарегистрированной многодетной семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рождении третьего и последующего ребенка в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области". |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  | - | Тысяча семей |  | 0,0000 |  | 2019 |  |  | - |  | 0,8400 |  |  | 0,8700 | 5,3910 |  | 5,9000 |  | 4,7380 | 1,5000 |  |  | - |  | - | Оказание финансовой поддержки нуждающимся в поддержке семьям, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | политики Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала |  |  |  |  | - | Тысяча семей |  | 0,0000 |  | 2019 |  |  | - |  | 0,6300 |  |  | 0,4600 | 1,2450 |  | 1,1000 |  | 1,2000 | 1,2000 |  |  | - |  | - | Освоение средств на предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Брянской области от 11 октября 2011 года № 97-З "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющий детей, на территории Брянской области". |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 1.5 |  | Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой |  |  |  |  | - | Тысяча единиц |  | 0,0000 |  | 2018 |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 0,5050 |  |  | - |  | - | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированн |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ую медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". " |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  | 442 880,60 |  |  |  | 995 012,50 |  |  |  | 1 199 086,80 |  |  |  |  | 1 272 616,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 909 596,70 |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 442 880,60 |  |  |  | 995 012,50 |  |  |  | 1 199 086,80 |  |  |  |  | 1 272 616,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 909 596,70 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 442 880,60 |  |  |  | 995 012,50 |  |  |  | 1 199 086,80 |  |  |  |  | 1 272 616,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 909 596,70 |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  |  |  |  | 8 029,00 |  |  |  | 76 695,00 |  |  |  | 84 531,00 |  |  |  |  | 78 620,00 |  |  |  |  | 67 320,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 415 195,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 8 029,00 |  |  |  | 76 695,00 |  |  |  | 84 531,00 |  |  |  |  | 78 620,00 |  |  |  |  | 67 320,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 415 195,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 8 029,00 |  |  |  | 76 695,00 |  |  |  | 84 531,00 |  |  |  |  | 78 620,00 |  |  |  |  | 67 320,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 415 195,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | Многодетные семьи в Брянской области, |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 15 550,00 |  |  |  | 17 782,00 |  |  |  |  | 18 840,00 |  |  |  |  | 27 050,00 |  |  |  | 37 120,00 |  |  | 119 342,00 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 15 550,00 |  |  |  | 17 782,00 |  |  |  |  | 18 840,00 |  |  |  |  | 27 050,00 |  |  |  | 37 120,00 |  |  | 119 342,00 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 15 550,00 |  |  |  | 17 782,00 |  |  |  |  | 18 840,00 |  |  |  |  | 27 050,00 |  |  |  | 37 120,00 |  |  | 119 342,00 |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  | 616 663,15 |  |  |  | 657 266,22 |  |  |  | 703 006,16 |  |  |  |  | 810 082,49 |  |  |  |  | 539 198,66 |  |  |  | 345 992,15 |  |  | 3 672 208,83 |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 616 663,15 |  |  |  | 657 266,22 |  |  |  | 703 006,16 |  |  |  |  | 810 082,49 |  |  |  |  | 539 198,66 |  |  |  | 345 992,15 |  |  | 3 672 208,83 |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 616 663,15 |  |  |  | 657 266,22 |  |  |  | 703 006,16 |  |  |  |  | 810 082,49 |  |  |  |  | 539 198,66 |  |  |  | 345 992,15 |  |  | 3 672 208,83 |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала |  |  |  |  | 62 500,00 |  |  |  | 52 841,20 |  |  |  | 135 000,00 |  |  |  |  | 135 369,46 |  |  |  |  | 199 000,00 |  |  |  | 300 000,00 |  |  | 884 710,66 |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 62 500,00 |  |  |  | 52 841,20 |  |  |  | 135 000,00 |  |  |  |  | 135 369,46 |  |  |  |  | 199 000,00 |  |  |  | 300 000,00 |  |  | 884 710,66 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 62 500,00 |  |  |  | 52 841,20 |  |  |  | 135 000,00 |  |  |  |  | 135 369,46 |  |  |  |  | 199 000,00 |  |  |  | 300 000,00 |  |  | 884 710,66 |  |  |  |  |
| 1.5.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.5.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  | Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 111 787,62 |  |  | 111 787,62 |  |  |  |  |
| 1.6.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 111 787,62 |  |  | 111 787,62 |  |  |  |  |
| 1.6.1.3. |  |  |  |  | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов ( бюджеты ТФОМС ) |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 111 787,62 |  |  | 111 787,62 |  |  |  |  |
| 1.6.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.6.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 072,75 |  |  |  | 1 797 364,92 |  |  |  | 2 139 405,96 |  |  |  |  | 2 315 528,75 |  |  |  |  | 832 568,66 |  |  |  | 894 899,77 |  |  | 9 112 840,81 |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 072,75 |  |  |  | 1 797 364,92 |  |  |  | 2 139 405,96 |  |  |  |  | 2 315 528,75 |  |  |  |  | 832 568,66 |  |  |  | 894 899,77 |  |  | 9 112 840,81 |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 111 787,62 |  |  | 111 787,62 |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование результата |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  |  |  |  |  | 4 500,00 |  | 5 500,00 |  | 6 200,00 |  |  | 7 800,00 |  |  | 8 800,00 |  |  | 9 500,00 |  | 10 200,00 |  |  | 11 000,00 |  |  | 11 500,00 |  |  | 12 000,00 | 13 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Многодетные семьи в Брянской области, имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  | 2 700,00 |  | 2 900,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 100,00 |  |  | 3 200,00 |  | 3 300,00 |  |  | 3 600,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 4 200,00 | 4 720,00 |  | 37 120,00 |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  | 26 000,00 |  | 27 000,00 |  | 27 500,00 |  |  | 28 000,00 |  |  | 29 000,00 |  |  | 30 000,00 |  | 31 000,00 |  |  | 32 000,00 |  |  | 34 000,00 |  |  | 36 000,00 | 45 492,15 |  | 345 992,15 |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования Брянской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500,0 |  | 16 000,0 |  | 18 000,0 |  |  | 20 000,0 |  |  | 22 000,0 |  |  | 24 000,0 |  | 26 000,0 |  |  | 30 000,0 |  |  | 38 000,0 |  |  | 42 500,0 | 50 000,0 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование результата |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 300 000,00 |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 500,00 |  | 51 200,00 |  | 54 600,00 |  |  | 58 800,00 |  |  | 62 900,00 |  |  | 66 700,00 |  | 70 500,00 |  |  | 76 600,00 |  |  | 87 400,00 |  |  | 94 700,00 | 113 212,15 |  | 783 112,15 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении второго или последующего ребенка – будут предоставлены единовременные выплаты, материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума, позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи. Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период. Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей). Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область) |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петров Е.А. | Освоение средств на предоставление дополнительного пособия при рождении ребенка в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 26.09.2016 № 503-п "О порядке назначения и выплаты пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей". |  | Нет | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа об областном бюджете на 2019 г. и плановый период 2020-2021 г. |  | - | - |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве семей, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | - |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа об областном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2020 г. |  | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве семей, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | - |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа об областном бюджете на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г. |  | - | - |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет Отчет |  | - | - |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон Брянской области об |  | - | Автоматизированная |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | областном бюджете на 2022 год и плановый период 2022-2023 |  |  | система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве семей, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 03 | Волкова Г.Г. | Постановление О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года №735-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" |  | - | - |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.07.2023 | 04 | 06 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.10.2023 | 05 | 07 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результ | Волкова Г.Г. | Отчет итоговый отчет о количестве семей в Брянской области, получивших |  | - | - |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Сформированы сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка " | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа Форма федерального государственного статистического наблюдения (форма №1-пособие) |  | - | - |  |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волкова Г.Г. | Постановление О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года №735-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" |  | - | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.07.2024 | 07 | 05 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.10.2024 | 04 | 06 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Волкова Г.Г. | Отчет итоговый отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие |  | - | - |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  | при рождении ребенка |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Сформированы сведения о количестве граждан, которым предоставлено дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет Форма федерального государственного статистического наблюдения (форма №1-пособие) |  | - | - |  |  |
| 1.2 | Результат "Многодетные семьи в Брянской области, имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петров Е.А. | Освоение средств на предоставление единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области". |  | Нет | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г. |  | - | - |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве семей, получивших единовременное пособие |  | - | - |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.г. |  | - | - |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве получивших единовременное пособие |  | - | - |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 г.г. |  | - | - |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве граждан, получивших единовременное пособие |  | - | - |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон Брянской области об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г. |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве многодетных семей, получивших единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" | - | 20.04.2023 | 01 | 04 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области" (изменения) |  | - | - |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" | - | 20.07.2023 | 07 | 05 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных | - | 20.10.2023 | 04 | 03 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики |  | - | Автоматизированная система |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" |  |  |  |  |  | Брянской области |  |  | "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве многодетных семей, получивших единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | - |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Сформированы сведения о назначении и выплате государственных пособий на детей " | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет Форма федерального государственного статистического наблюдения (форма №1-пособие) |  | - | - |  |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных | - | 20.04.2024 | 01 | 07 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики |  | - | Автоматизированная система |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" |  |  |  |  |  | Брянской области |  |  | "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области" (изменения) |  | - | - |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" | - | 20.07.2024 | 06 | 04 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" | - | 20.10.2024 | 07 | 05 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве многодетных семей, получивших единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | - |  |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Сформированы сведения о назначении и выплате государственных пособий на детей " | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет Форма федерального государственного статистического наблюдения (форма №1-пособие) |  | - | - |  |  |
| 1.3 | Результат "Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Петров Е.А. | Оказание финансовой поддержки нуждающимся в поддержке семьям, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации |  | Нет | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | демографической политики Российской Федерации" |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "840 семей, имеющих трех и более детей получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о реализации п. 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 о мерах по реализации демографической политики РФ |  | - | - |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 05.03.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Тимошин И.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области |  | - | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "870 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о реализации п. 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 о мерах по реализации демографической политики РФ |  | - | - |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 05.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области |  | - | - |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "870 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве семей, получивших ежемесячную выплату в случае рождения 3 или последующего ребенка |  | - | - |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 05.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Тимошин И.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "878 семей, имеющих трех и более детей, получи ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результ | Волкова Г.Г. | Отчет о реализации п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606 "О |  | - | Автоматизированная система "Адресная |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  |  | социальная помощь" |  |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Сформированы и представлены в Минтруд России промежуточные отчеты" | - | 20.07.2023 | 04 | 05 | Волкова Г.Г. | Отчет в Минтруд России |  | - | - |  |  |
| 1.3.13 | Контрольная точка "886 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 05 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области |  | - | ГИИС УНП "Электронный бюджет" |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о достижении значения результата |  | - | - |  |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, получивших ежемесячную денежную выплату" | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Волкова Г.Г. | Отчет Информация о реализации пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 №606 за 1 квартал 2024 года |  | - | - |  |  |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Сформированы и представлены в Минтруд России | - | 20.07.2024 | 03 | 04 | Волкова Г.Г. | Отчет в Минтруд России |  | - | - |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промежуточные отчеты " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, получивших ежемесячную денежную выплату" | - | 20.07.2024 | 06 | 05 | Волкова Г.Г. | Отчет Информация о реализации пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 №606 за 2 квартал 2024 года |  | - | - |  |  |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, получивших ежемесячную денежную выплату" | - | 20.10.2024 | 07 | 04 | Волкова Г.Г. | Отчет Информация о реализации пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 №606 за 3 квартал 2024 года |  | - | - |  |  |
| 1.3.20 | Контрольная точка "894 семьи, имеющие трех и более детей,получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 04 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области |  | - | ГИИС УНП "Электронный бюджет" |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о достижении значения результата |  | - | - |  |  |
| 1.4 | Результат "Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петров Е.А. | Освоение средств на предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Брянской области от 11 октября 2011 года № 97-З "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющий детей, на территории Брянской области". |  | Нет | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа об областном бюджете на 2021 |  | - | - |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | г. и плановый период 2022-2023 г. |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве семей, распорядившихся средствами областного материнского семейного капитала |  | - | - |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон Брянской области об областном бюджете на 2022 г. и плановые периоды 2023 и 2024 г. |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве семей, имеющие трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 03 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа Законом Брянской области от 11 октября 2011 года № 97-З "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющий |  | - | - |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | детей, на территории Брянской области" (изменения) |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 20.07.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 20.10.2023 | 05 | 03 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала |  | - | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 20.04.2024 | 01 | 04 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа Законом Брянской области от 11 октября 2011 года № 97-З "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющий детей, на территории Брянской области". |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского | - | 20.07.2024 | 01 | 05 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (семейного) капитала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 20.10.2024 | 04 | 03 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Сформирован итоговый отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | - |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Результат "Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом |  | Нет | - |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". " |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I квартала" | - | 15.04.2024 | 01 | 06 | Чиркова О.И. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | - |  |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2024 | 05 | 06 | Галаганов С.А. | Постановление Правительства Брянской области "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов" |  | - | - |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам II квартала" | - | 15.07.2024 | 09 | 07 | Чиркова О.И. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | - |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам III квартала" | - | 15.10.2024 | 06 | 08 | Чиркова О.И. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | - |  |  |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Отчет о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | - |  |  |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет за 2024 год" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Чиркова О.И. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | - |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |

| 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта |  | Волкова Г. Г. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 30 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Куратор |  | Щеглов Н. М. | Заместитель Губернатора Брянской области | - | 100 |  |
| Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 5 | Участник регионального проекта |  | Волкова Г. Г. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 30 |  |
| Многодетные семьи в Брянской области, имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 7 | Участник регионального проекта |  | Волкова Г. Г. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 30 |  |
| Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 9 | Участник регионального |  | Волкова Г. Г. | Заместитель директора | Петров Е. А. | 30 |  |
|  | проекта |  |  | департамента |  |  |  |
| Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта |  | Волкова Г. Г. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 30 |  |
| Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Галаганов С. А. | Директор | Бардуков А. Н. | 1 |  |
| 13 | Участник регионального проекта |  | Чиркова О. И. | Заместитель директора | Галаганов С. А. | 27 |  |