| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Содействие занятости (Брянская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта | Содействие занятости (Брянская область) |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Содействие занятости (Брянская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |
| Куратор регионального проекта | Агафонова И.В. |  | Заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Петров Е.А. |  | Директор департамента |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Роганкова Ю.В. |  | Заместитель директора департамента |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Развитие образования и науки Брянской области |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Региональные проекты |  |  |  |
|  | 2 | Государственная программа | Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Региональные проекты |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом |  |  |  |  |  | ФП |  | Тысяча мест |  |  |  | 0,7250 |  |  | 2020 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 1,4450 |  |  |  | 1,4500 |  |  |  | 1,4550 |  |  |  | 1,4550 |  |  | - |  | - |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 90,9000 |  |  | 2018 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 98,0300 |  |  |  | 99,6700 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  | - |  | - |  |  | ФГИС ДДО |  |  |  |  |
| 2 |  | Снижение напряжённости на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий |  |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2022 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 75,0000 |  |  |  | 75,0000 |  |  | - |  | - |  |  | Информационная система консолидации отчетности |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  |  | фев. |  | мар. |  | апр. |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Тысяча мест |  |  |  |  | 1,4550 |  |  |  | 1,4550 |  | 1,4550 |  | 1,4550 |  |  |  | 1,4550 |  |  | 1,4550 |  |  | 1,4550 |  |  | 1,4550 |  | 1,4550 |  | 1,4550 |  | 1,4550 |  |  | 1,4550 |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  |
| 2 |  |  | Снижение напряжённости на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 75,0000 |  |  | 75,0000 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом. Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  | Тысяча мест |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | 0,7800 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  | Тысяча мест |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,3800 |  | 0,6500 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у |  |  |  |  | - |  | Место |  |  | 0,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 10,0000 |  | 5,0000 |  | 5,0000 |  |  |  | 5,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит: повысить доступность дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости |  |  |  |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 1,0000 |  | 2,0000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения за счет реализации одного или нескольких из следующих направлений: внедрение принципов и инструментов бережливого производства, оптимизацию процессов и предоставление услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работодателей; текущий и капитальный ремонт здания и помещения центра занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; внедрение и организационно-методическое сопровождение функционирования автоматизированных информационных систем; формирование системы контроля и оценки качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления государственных услуг в органах службы занятости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Снижение напряжённости на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно- |  |  |  |  | - |  | Человек |  |  | 0,0000 |  |  | 2022 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 147,0000 |  |  | 72,0000 |  |  | - |  |  | - |  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение образовательных мероприятий |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Участники – работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Приняли участие в мероприятиях по организации |  |  |  |  | - |  | Человек |  |  | 0,0000 |  |  | 2022 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 15,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Организация временных работ (компенсация |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполне |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ). Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по |  |  |  |  |  |  |  |  | ние работ) |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | высвобождению работников). Планируемая численность участников в 2023 году – 15 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан |  |  |  |  | - |  | Человек |  |  | 0,0000 |  |  | 2022 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 155,0000 |  |  | 200,0000 |  |  | - |  |  | - |  | Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Планируемая численность участников в 2024 году – 200 человек. Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  | 512 951,85 |  |  |  |  | 8 829,84 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 521 781,69 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 512 951,85 |  |  |  |  | 8 829,84 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 521 781,69 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 487 304,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 487 304,25 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. |  |  |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  | 487 304,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 487 304,25 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4. |  |  |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  |  |  | 487 304,25 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 487 304,25 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. |  |  |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 512 951,85 |  |  |  |  | 8 829,84 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 521 781,69 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  | 130 951,60 |  |  |  |  | 517 471,74 |  |  |  |  |  | 430 959,07 |  |  |  |  |  | 51 913,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 131 296,40 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 130 951,60 |  |  |  |  | 517 471,74 |  |  |  |  |  | 430 959,07 |  |  |  |  |  | 51 913,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 131 296,40 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 124 404,02 |  |  |  |  | 491 598,15 |  |  |  |  |  | 409 411,11 |  |  |  |  |  | 49 536,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 074 950,22 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. |  |  |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  | 124 404,02 |  |  |  |  | 491 598,15 |  |  |  |  |  | 409 411,11 |  |  |  |  |  | 49 536,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 074 950,22 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4. |  |  |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  |  |  | 124 404,02 |  |  |  |  | 491 598,15 |  |  |  |  |  | 409 411,11 |  |  |  |  |  | 49 536,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 074 950,22 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. |  |  |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 130 951,60 |  |  |  |  | 517 471,74 |  |  |  |  |  | 430 959,07 |  |  |  |  |  | 51 913,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 131 296,40 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 233,84 |  |  |  |  |  | 616,97 |  |  |  |  |  | 616,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,97 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 084,75 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 233,84 |  |  |  |  |  | 616,97 |  |  |  |  |  | 616,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,97 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 084,75 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 233,84 |  |  |  |  |  | 616,97 |  |  |  |  |  | 616,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,97 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 084,75 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | В Брянской области прошли переобучение и повышение квалификации не менее 1661 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 4 099,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4 099,80 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 4 099,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4 099,80 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 4 099,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4 099,80 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 24 000,00 |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 29 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 24 000,00 |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 29 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 24 000,00 |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 29 000,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Снижение напряжённости на рынке труда 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 758,30 |  |  |  |  |  | 4 289,80 |  |  |  |  |  | 13 048,10 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 758,30 |  |  |  |  |  | 4 289,80 |  |  |  |  |  | 13 048,10 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 758,30 |  |  |  |  |  | 4 289,80 |  |  |  |  |  | 13 048,10 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  | Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 818,48 |  |  |  |  |  | 15 031,82 |  |  |  |  |  | 24 850,30 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 818,48 |  |  |  |  |  | 15 031,82 |  |  |  |  |  | 24 850,30 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 818,48 |  |  |  |  |  | 15 031,82 |  |  |  |  |  | 24 850,30 |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643 903,45 |  |  |  |  | 531 635,22 |  |  |  |  |  | 455 576,04 |  |  |  |  |  | 57 530,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 563,75 |  |  |  |  |  | 19 321,62 |  |  |  |  |  | 1 727 531,04 |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643 903,45 |  |  |  |  | 531 635,22 |  |  |  |  |  | 455 576,04 |  |  |  |  |  | 57 530,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 563,75 |  |  |  |  |  | 19 321,62 |  |  |  |  |  | 1 727 531,04 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование результата |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 |  |  | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование результата |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Снижение напряжённости на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 606,70 |  |  |  | 2 123,44 |  |  |  |  | 2 654,30 |  |  |  | 3 185,16 |  |  |  | 3 716,02 |  |  | 4 289,80 |  |  |  | 4 289,80 |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 125,92 |  |  |  | 7 440,76 |  |  |  |  | 9 300,95 |  |  |  | 11 161,14 |  |  |  | 13 021,33 |  |  | 15 031,82 |  |  |  | 15 031,82 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 732,62 |  |  |  | 9 564,20 |  |  |  |  | 11 955,25 |  |  |  | 14 346,30 |  |  |  | 16 737,35 |  |  | 19 321,62 |  |  |  | 19 321,62 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках регионального проекта «Содействие занятости (Брянская область)» одним из направлений является создание дополнительных мест для самых маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет привлекается негосударственный сектор дошкольного образования. В рамках реализации проекта негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно новые группы для детей от полутора до трех лет. В условиях усиления внешнего санкционного геополитического и экономического давления необходимо своевременно принять меры по поддержки занятости населения и рынка труда. В связи с реализацией недружественных действий иностранных государств и международных организаций численность работников, находящихся под риском увольнения, а также безработных граждан может возрасти в разы. В 2023 году в целях поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях введенных в отношении России западных санкций будут реализованы дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Брянской области: организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан; организация временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это действующий механизм, который помогает снизить напряженность на рынке труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Содействие занятости (Брянская область) |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова Е.В. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), |  | Нет | отсутствует |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | имеющих детей в возрасте до трёх лет; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 28.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 28 | Ширяев В.М. | Соглашение |  | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Используются в работе актуальные механизмы поддержки негосударственных организаций, реализующих | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ширяев В.М. | Отчет Аналитическая справка |  | - | - |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программы дошкольного образования" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 06.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 10.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка | - | 01.08.2019 | 25 | 29 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Используются правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотру и уходу за детьми" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Используется в работе перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям необходимого в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях | - | 01.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Приказ приказ Министерства просвещения Российской Федерации |  | - | - |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 27.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 31.12.2019 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Оборудование введено в | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатацию" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2019 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет |  | - | - |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Создано не менее 780 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ширяев В.М. | Отчет Отчет о результатах проведения мониторинга |  | - | - |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов " |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей |  | Да | ГИИС «Электронный бюджет» |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 22.01.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов постановлением Правительства №1642 |  | - | - |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам | - | 22.01.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Ширяев В.М. | Постановление Утверждены правила распределения и |  | - | - |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов постановлением Правительства РФ №1642 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 09.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) Распоряжением Правительства №177 от 9.02.2019 |  | - | - |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | - | - |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Указана дата окончания контрольной точки по отчету за 3 квартал, отчет годовой будет представлен субъектами Российской Федерации в срок до 15 февраля 2022 года |  | - | - |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 13 | Ширяев В.М. | Соглашение |  | - | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2020 год |  | - | - |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных | - | 31.12.2020 | 10 | Взаимосвязь с иными | Ширяев В.М. | Отчет |  | - | - |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трансфертов" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Создано не менее 285 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет отчет об исполнении условий соглашения |  | - | - |  |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ширяев В.М. |  |  | - | - |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ширяев В.М. |  |  | - | - |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Ширяев В.М. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 06.04.2021 | 16 | 17 | Егорова Е.В. | Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | - | - |  |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Разработка и утверждение нормативного акта, определяющего методику расчета среднего время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет", значение: 0.0000 | - | 01.05.2021 | 02 | 03 | Егорова Е.В. | Прочий тип документа Постановление Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу "Развитие |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | образования и науки Брянской области" |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000 | - | 10.06.2021 | 17 | 10 | Егорова Е.В. | Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | - | - |  |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | - | - |  |  |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Создано не менее 255 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет отчет об исполнении условий соглашения |  | - | - |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регионального и муниципального бюджетов " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.24 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ширяев В.М. |  |  | - | - |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетных трансфертов*" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Указана дата окончания контрольной точки по отчету за 3 квартал, годовой отчет будет представлен в срок до 15 февраля 2022 года |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3 | Результат "Созданы | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Андреева А.А. | Создание дополнительных |  | Нет | ГИИС |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит: повысить доступность дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей |  |  | «Электронный бюджет» |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Ширяев В.М. | Соглашение |  | - | - |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 31.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными | Ширяев В.М. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу |  | - | - |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Егорова Е.В. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу для создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова Е.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года " | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ширяев В.М. | Отчет департамента образования и науки Брянской области о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации по итогам III квартала 2022 года |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | 06 | Ширяев В.М. | Соглашение о предоставлении субсидии |  | - | ГИИС "Электронны |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | юридическому (физическому) лицу для создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  |  | й бюджет" |  |  |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 07 | Ширяев В.М. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в рамках реализации мероприятия по итогам II квартала 2023 года " | - | 15.07.2023 | 09 | 08 | Ширяев В.М. | Отчет департамента образования и науки Брянской области о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в рамках реализации мероприятия по итогам II квартала 2023 года |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Андреева А.А. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу для создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в рамках реализации мероприятия по итогам III квартала 2023 года " | - | 25.12.2023 | 07 | 03 | Андреева А.А. | Отчет Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в рамках реализации мероприятия по итогам III квартала 2023 года |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения | - | 31.12.2023 | 08 | 06 | Андреева А.А. | Отчет о реализации регионального проекта, |  | - | ГИИС "Электронны |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  |  |  |  | обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта |  |  | й бюджет" |  |  |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат "Модернизированы центры занятости населения | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Новикова Н.В. | Эффектом достижения результата является |  | Нет | ГИИС "Электронны |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения за счет реализации одного или нескольких из следующих направлений: внедрение принципов и инструментов бережливого производства, оптимизацию процессов и предоставление услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей; текущий и капитальный ремонт здания и помещения центра занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; внедрение и организационно-методическое сопровождение функционирования автоматизированных информационных систем; |  |  | й бюджет" |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | формирование системы контроля и оценки качества предоставления государственных услуг в органах службы занятости. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Новикова Н.В. | Прочий тип документа ссылка на план закупок |  | - | ГИИС "электронный бюджет" |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Новикова Н.В. | Прочий тип документа реестр контрактов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, | - | 31.12.2021 | 02 | 04 | Новикова Н.В. | Акт выполненных работ, оказанных услуг |  | - | ГИИС "Электронны |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  | й бюджет" |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова Н.В. | Прочий тип документа платежное поручение по оплате выполненных работ, оказанных услуг |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Новикова Н.В. | Прочий тип документа ссылка на план закупок |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 31.12.2022 | 01 | 03 | Новикова Н.В. | Прочий тип документа реестр контрактов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | 02 | 04 | Новикова Н.В. | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова Н.В. | Прочий тип документа платежное поручение об оплате выполненных работ, оказанных услуг |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова Н.В. | Соглашение о реализации в 2023 году на территории Брянской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова Н.В. | Отчет о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3 | Снижение напряжённости на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Результат "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Роганкова Ю.В. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и |  | Нет | Информационная система "Консолидация отчетности" |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекса" |  |  |  |  |  | заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Участники – работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет " | - | 20.07.2023 | 01 | 06 | Роганкова Ю.В. | Справка управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области |  | - | - |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 18.12.2023 | 03 | 06 | Роганкова Ю.В. | Соглашение о предоставлении субсидии |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Услуга | - | 31.12.2023 | Взаимо | 04 | Роганкова | Отчет о достижении |  | - | ГИИС |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Ю.В. | значения результата |  |  | "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Роганкова Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения |  | - | - |  |  |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Роганкова Ю.В. | Отчет управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области об использовании межбюджетных трансфертов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Роганкова Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19 | Роганкова Ю.В. | Постановление Порядок предоставления субсидии работодателям по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический |  | - | - |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по итогам I полугодия 2024 года" | - | 01.07.2024 | 16 | 20 | Роганкова Ю.В. | Отчет Промежуточная информация |  | - | - |  |  |
| 3.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 20 | Роганкова Ю.В. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 3.1.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 21 | Роганкова Ю.В. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | 20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Роганкова Ю.В. | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ( |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Роганкова Ю.В. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.2 | Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Роганкова Ю.В. | Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся |  | Нет | Информационная система "Консолидация отчетности" |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ). Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Планируемая численность участников в 2023 году – 15 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 08 | Роганкова Ю.В. | Постановление Правительства Брянской области об утверждении порядков организации и финансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области |  | - | - |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет " | - | 20.07.2023 | 01 | 05 | Роганкова Ю.В. | Справка управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области |  | - | - |  |  |
| 3.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.11.2023 | 03 | 05 | Роганкова Ю.В. | Соглашение о предоставлении субсидии |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Роганкова Ю.В. | Отчет о достижении значения результата |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными | Роганкова Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | юридическому лицу |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Роганкова Ю.В. | Отчет управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области об использовании межбюджетных трансфертов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.3 | Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Роганкова Ю.В. | Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая |  | Нет | Информационная система "Консолидация отчетности" |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Планируемая численность участников в 2024 году – 200 человек. Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Роганкова Ю.В. | Постановление Правительства Брянской области об утверждении порядков организации и финансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области |  | - | - |  |  |
| 3.3.2 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет " | - | 20.07.2023 | 01 | 05 | Роганкова Ю.В. | Справка управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области |  | - | - |  |  |
| 3.3.3 | Контрольная точка "Заключено | - | 18.12.2023 | 03 | 05 | Роганкова | Соглашение о |  | - | ГИИС |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  | Ю.В. | предоставлении субсидии |  |  | "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Роганкова Ю.В. | Отчет о достижении значения результата |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Роганкова Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Роганкова Ю.В. | Отчет управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области об использовании межбюджетных трансфертов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Роганкова Ю.В. | Постановление Порядок предоставления субсидии работодателям на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан |  | - | - |  |  |
| 3.3.8 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по итогам I полугодия 2024 года" | - | 01.07.2024 | 14 | 19 | Роганкова Ю.В. | Отчет Промежуточная информация |  | - | - |  |  |
| 3.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | 19 | Роганкова Ю.В. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 20 | Роганкова Ю.В. | Отчет Отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.3.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | 19 | 21 | Роганкова Ю.В. | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 3.3.12 | Контрольная точка | - | 31.12.2024 | 20 | Взаимо | Роганкова | Отчет Отчет об |  | - | ГИИС |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ю.В. | использовании межбюджетных трансфертов |  |  | "Электронный бюджет" |  |  |

| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содействие занятости (Брянская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Базовое значение |  |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |
| Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жуковский муниципальный округ | 0,00 | 2020 |  | - | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0750 |  | 0,0750 |  |  | 0,0750 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| город Брянск | 0,00 | 2020 |  | - | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,9350 |  | 0,9350 |  |  | 0,9350 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| Суземский муниципальный район | 0,00 | 2020 |  | - | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0300 |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| город Клинцы | 0,00 | 2020 |  | - | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0550 |  | 0,0550 |  |  | 0,0550 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| Навлинский муниципальный район | 0,00 | 2020 |  | - | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0550 |  | 0,0550 |  |  | 0,0550 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| Выгоничский муниципальный район | 0,00 | 2020 |  | - | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0550 |  | 0,0550 |  |  | 0,0550 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| Суражский муниципальный район | 0,00 | 2020 |  | - | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0800 |  | 0,0800 |  |  | 0,0800 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| Брянский муниципальный район | 0,00 | 2020 |  | - | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0800 |  | 0,0800 |  |  | 0,0800 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| Комаричский муниципальный район | 0,00 | 2020 |  | - | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0150 |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| Почепский муниципальный район | 0,00 | 2020 |  | - | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,1200 |  | 0,1200 |  |  | 0,1200 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содействие занятости (Брянская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |
| Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта) | Тысяча мест | 0 | 2019 |  |  | - |  | 0,00 | 0,38 | 0,65 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Всего по муниципальным образованиям | Тысяча мест | 0 | 2019 |  |  | - |  | 0,00 | 0,34 | 0,67 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Выгоничский муниципальный район | Тысяча мест | 0 | 2019 |  |  | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,06 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Почепский муниципальный район | Тысяча мест | 0 | 2019 |  |  | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,12 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| город Клинцы | Тысяча мест | 0 | 2019 |  |  | - |  | 0,00 | 0,06 | 0,06 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| город Брянск | Тысяча мест | 0 | 2019 |  |  | - |  | 0,00 | 0,23 | 0,35 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |
| Навлинский муниципальный район | Тысяча мест | 0 | 2019 |  |  | - |  | 0,00 | 0,06 | 0,06 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Суземский муниципальный район | Тысяча мест | 0 | 2019 |  |  | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

| 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта |  | Роганкова Ю. В. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 15 |  |
| Заключены соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Ширяев В. М. | Заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Миронова В. М. | 13 |  |
| Обучение женщин |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Роганкова Ю. В. | начальник отдела управления государственной службы по труду и занятости Брянской области | - | 20 |  |
| Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | Начальник управления | Агафонова И. В. | 16 |  |
| 6 | Участник регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта |  | Роганкова Ю. В. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 15 |  |
| Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального |  | Егорова Е. В. | Директор департамента образования и науки | Кулешова Т. В. | 5 |  |
|  | проекта |  |  | Брянской области |  |  |  |
| 9 | Участник регионального проекта |  | Новикова С. Н. | Начальник отдела | Андреева А. А. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта |  | Кирюхина О. В. | Главный консультант | Андреева А. А. | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта |  | Иванов И. А. | Начальник отдела | Андреева А. А. | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта |  | Никольский С. А. | Заместитель директора | Ширяев В. М. | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта |  | Ширяев В. М. | Заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Миронова В. М. | 13 |  |
| Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Ширяев В. М. | Заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Миронова В. М. | 13 |  |
| 15 | Участник регионального проекта |  | Никольский С. А. | Заместитель директора | Ширяев В. М. | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта |  | Кирюхина О. В. | Главный консультант | Андреева А. А. | 10 |  |
| 17 | Участник регионального проекта |  | Новикова С. Н. | Начальник отдела | Андреева А. А. | 10 |  |
| 18 | Участник регионального проекта |  | Иванов И. А. | Начальник отдела | Андреева А. А. | 10 |  |
| Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Андреева А. А. | Директор департамента | Миронова В. М. | 5 |  |
| 20 | Участник регионального проекта |  | Кирюхина О. В. | Главный консультант | Андреева А. А. | 10 |  |
| 21 | Участник регионального проекта |  | Новикова С. Н. | Начальник отдела | Андреева А. А. | 10 |  |
| Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Роганкова Ю. В. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 15 |  |
| 23 | Участник регионального проекта |  | Роганкова Ю. В. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 15 |  |
| 24 | Участник регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 10 |  |
| Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Роганкова Ю. В. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 15 |  |
| 26 | Участник регионального проекта |  | Роганкова Ю. В. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 15 |  |
| 27 | Участник регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 10 |  |
| Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Роганкова Ю. В. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 15 |  |
| 29 | Участник регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 10 |  |
| 30 | Участник регионального |  | Роганкова Ю. В. | Заместитель директора | Петров Е. А. | 15 |  |
|  | проекта |  |  | департамента |  |  |  |